## Tâches
Catégorie | Ordre de priorité | Nom de la tâche | Difficulté | Compétences | Aloïs | Samuel | Maxence | Mathis | Description | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Communication Client/Server | Important | Découverte webSocket Java + JavaScript (version simple) | 1 | 3.4 | 25% | 25% | 25% | 25% | Recherche et test des technologies disponibles | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Important | Création des classes pour la gestion du réseau | 3 | 1,2,3, 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | libriaire permettant de connecter des namespaces entre le client et le serveur (pour éviter de mettre des if) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Important | Gestion des connexions multiples | 0 | 1,2, 3, 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | Mise en place de threads pour les connexions simultanées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Important | Envoi des données en JSON | 2 | 2, 3, 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | Envoi de la liste des tuiles+ et des vents sous forme de classe | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Important | Envoi des images | 3 | 1,2, 3, 4 | 90% | 10% | 0% | 0% | Redimensionnement des images avant envoi, conversion en base 64, et envoi par paquets pour les images de grande taille | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Création du client (front) | Moins important | Page d'accueil | 1 | 1 | 0% | 10% | 0% | 90% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Important | Page de saisie des tuiles | 1 | 1, 4 | 0% | 0% | 50% | 50% |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Important | Page de saisie des vents et fleurs | 1 | 1, 4 | 0% | 0% | 10% | 90% |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Important | Pages des résultats | 1 | 1, 4 | 0% | 40% | 55% | 5% |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Pas important | Page À propos | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pas important | Page Photo | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Moins important | Css | 2 | 1 | 0% | 20% | 40% | 40% |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Création du client (back) | Important | Création des classes pour l'ajout des tuiles | 4 | 1, 2, 4 | 0% | 0% | 50% | 50% | Création des classes : Tile, Slot, Hand | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
| Important | Génération des tuiles | 2 | 1 | 0% | 0% | 50% | 50% | Au chargement de la page, les tuiles disponibles sont instanciées de manière à les rendre utilisable par le joueur. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Important | Tiroir d'ajout des tuiles | 3 | 1, 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestion des interaction (drag) pour ouvrir et fermer le tiroir d'ajout des tuiles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Important | Ajout des tuiles : par clic ou par drag & drop | 3 | 1, 2, 4 | 0% | 0% | 60% | 40% | Utilisation des eventListener pour appeler les fonction lors de l'appui sur les tuiles | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
| Important | Ajout d'un bouton pour cacher les tuiles | 1 | 1, 4 | 0% | 0% | 100% | 0% | Utilisation des eventListener pou modifier les attributs du slot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Important | Gestion du choix des bonnus (vents et fleurs) | 2 | 1, 4 | 0% | 0% | 0% | 100% | Création d'une classe pour enregistrer les bonus du joueur et les exporter pour l'envoi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Pas important | Création des classes pour le menu de navigation | 2 | 1, 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | Génération du menu de navigation de manière dynamique pour le rendre commun à toutes le pages | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pas important | Créations des classes pour le footer | 2 | 1, 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | Génération du footer de manière dynamique et synchronisée avec le header | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Important | Stockage des données dans le localSotrage | 1 | 4 | 33% | 1% | 33% | 33% | Enregistrement des données de l'utilisateur (tuiles, vents, historique des score) pour les conserver lors de sa prochaine visite sur le site | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Important | Mise en place de l'architecture web | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | Optimisation et refactor du js | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Pas important | Création des classes pour les animations | 2 | 1, 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | Classes scrollAnimaiton et AnimationFolder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Server : reconnaissance des tuiles (OpenCV) | Important | Modification de l'image | 2 | 4 | 0% | 0% | 50% | 50% | Mise en nuances de gris, puis flou pour réduire le bruit, puis déterminer le treshold de manière automatique pour obtenir une image binaire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Important | Déctection des contours | 4 | 1, 2 | 0% | 0% | 90% | 10% | utilisation de la fonction findContours() après avoir déterminé les paramètres adaptés | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Important | Détection du nombre de tuiles (avec leurs positions) | 2 | 1,2,4 | 0% | 0% | 50% | 50% | Création d'instances le la classe ImageTile pour chaque tuiles trouvée, et enregistrement des coordonnées | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Important | Détourage et correction de la perspective | 4 | 1,2,4 | 0% | 0% | 80% | 20% | Simplification des contours en quadrilatères, et détrourage de l'image originale en fonction de la forme obtenue, puis correction de perspective pour obtenir un rectangle | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
| Important | Retrouver le nom de la tuile en se basant sur un dataSet | 5 | 1,2,4 | 40% | 0% | 35% | 25% | Parcours du dataset pour trouver la tuiles qui a le plus de points en commun avec celle extraite de l'image (en utilisant le feature matching) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
| Important | Restituer les groupements de tuiles (clustering) | 3 | 1,2,4 | 25% | 0% | 75% | 0% | Utilisation de l'algorithme K-means pour détécter les tuiles qui sont physiquement proches afin de les répartir en 5 clusters | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
| Moins important | Création des dataSets | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% | 100% | Création de plusieurs dataSets pour déterminer ceux qui obtiennes des meilleurs résultats (un dataSet contient les images de chaques tuile avec leur nom) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Important | Création des classes pour la reconnaissance des tuiles | 4 | 1, 2, 3, 5 | 34% | 0% | 33% | 33% | Répartition des fonctionnalités dans plusieurs classes : DataSet, ImageService, ImageTile, PointList, TileDetector, TilesView | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
| Moins important | Optimistaion du temps de détection | 4 | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Refactor du code pour réduire le temps de détection (environ 30s de moins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Pas important | Afficher les résultats et affiner la précision de l'agroithme en conséquence | 2 | 1,2,4 | 25% | 25% | 25% | 25% | Modification des paramètres des fonctions pour obtenir les meilleurs résultats | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Server : calcul du score | Important | Trouver le desing pattern | 5 | 2, 5 | 80% | 0% | 10% | 10% | Utilisation de Factory, Compostie, Singleton... | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
| Important | Implémenter le desing pattern | 3 | 1, 2, 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | Création des classes pour implémenter les différents types de tuiles, ainsi que le classes pour la gestion des règlements | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
| Important | Écrire les règles du jeu | 2 | 1, 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | Création d'une nouvelle classe pour chaque règle du jeu du Mahjong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dossiers analyse/conception | À chaque séance | Rédaction des dossiers d'analyse et de conception | 1 | 1,5,6 | 25% | 25% | 25% | 25% | Rédaction des dossiers d'analyse et de conception | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Trello | À chaque séance | Mise à jour des tâches sur le Trello | 1 | 1,5,6 | 25% | 25% | 25% | 25% | Mise à jour des tâches sur le Trello | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Git | À chaque séance | Commits réguliers sur le Gitlab | 1 | 6 | 25% | 25% | 25% | 25% | Commits réguliers sur le Gitlab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Docummentation du code | Moins important | Documentation et commentaires dans le code | 1 | 1.2 | 25% | 25% | 25% | 25% | Documentation et commentaires dans le code | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 67 | 59 | 13 | 43 | 18 | 3
0
5
|  |  |  | Moyenne Compétence 1 | 21.73% | 5.896% | 33.76% | 38.61%
|  |  |  | Moyenne Compétence 2 | 34% | 2.627% | 31.64% | 31.73% | 100%
|  |  |  | Moyenne Compétence 3 | 71.62% | 4.231% | 12.08% | 12.08% | 100%
|  |  |  | Moyenne Compétence 4 | 29.14% | 3.395% | 37.74% | 29.72% | 100%
|  |  |  | Moyenne Compétence 5 | 71.44% | 2.778% | 12.89% | 12.89% | 100%
|  |  |  | Moyenne Compétence 6 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 42.16% | 7.321% | 25.52% | 25%
[5 empty] | 26.9793 | 4.6855 | 16.3323 | 16.0029
|  |  | seuil | 25% | -13.07% | -76.42% | 35.04% | 54.45%
|  |  | note | 16 | 36% | -89.49% | 26.58% | 26.92%
[5 empty] | 186.5% | -83.08% | -51.69% | -51.69%
[5 empty] | 16.56% | -86.42% | 50.98% | 18.88%
[5 empty] | 185.8% | -88.89% | -48.44% | -48.44%
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 13.9081 | 3.7731 | 20 | 20
[5 empty] | 20 | 1.6814 | 20 | 20
[5 empty] | 20 | 2.7077 | 7.7292 | 7.7292
[5 empty] | 18.6493 | 2.173 | 20 | 19.0214
[5 empty] | 20 | 1.7778 | 8.2489 | 8.2489
[5 empty] | 16 | 16 | 16 | 16