## Tâches
Ordre de priorité | Nom de la tâche | Compétences | Aloïs | Samuel | Maxence | Mathis | Description | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Important | Communication Client/Server | 3.4 | 25% | 25% | 25% | 25% | Découverte webSocket Java + JavaScript (version simple) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 1,2,4 | 100% | 0% | 0% | 0% | Gestion des connexions multiples | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 2.4 | 100% | 0% | 0% | 0% | Envoi des données en JSON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1,2,4 | 50% | 50% | 0% | 0% | Envoi des images | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Important | Création du client (front) | 1 | 0% | 95% | 0% | 5% | Développement des pages html et css | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Important | Création du client (back) | 1,2,4 | 25% | 25% | 25% | 25% | Création du code Javascript pour le backend côté client | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Moins important | Server : reconnaissance des tuiles (OpenCV) | 1,2,4 | 0% | 0% | 50% | 50% | Détection du nombre de tuiles (avec leurs positions) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1,2,4 | 0% | 0% | 75% | 25% | Détourage et correction de la perspective | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1,2,4 | 0% | 0% | 25% | 75% | Retrouver le nom de la tuile en se basant sur un dataSet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1,2,4 | 0% | 0% | 100% | 0% | Restituer les groupements de tuiles (clustering) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1,2,4 | 5% | 0% | 15% | 80% | Afficher les résultats et affiner la précision de l'agroithme en conséquence | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dossiers analyse/conception | 1,5,6 | 25% | 25% | 25% | 25% | Rédaction des dossiers d'analyse et de conception | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
À chaque séance | Trello | 1,5,6 | 25% | 25% | 25% | 25% | Mise à jour des tâches sur le Trello | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
À chaque séance | Git | 6 | 25% | 25% | 25% | 25% | Commits réguliers sur le Gitlab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Moins important | Docummentation du code | 1.2 | 25% | 25% | 25% | 25% | Documentation et commentaires dans le code | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3
| Moyenne Compétence 1 |  | 21.25% | 20.42% | 30.42% | 27.92%
| Moyenne Compétence 2 |  | 30.5% | 10% | 31.5% | 28%
| Moyenne Compétence 3 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| Moyenne Compétence 4 |  | 30.5% | 10% | 31.5% | 28%
| Moyenne Compétence 5 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| Moyenne Compétence 6 |  | 25% | 25% | 25% | 25%