## Feuil1
Mahjong calculator
Tâche/Classe | Sous-tâche/Fonctionnalité | Commentaire | Type | Difficulté | Affectation | Avancement | Jour de dev
Développement client/serveur | communication client/serveur | version simple en utilisant les websocket | Js/Java | 3 | Mathis | 100% | 2023-10-17
Développement client/serveur | communication client/serveur | version élaborée avec gestion des connexions multiples | Classes java | 5 | Aloïs | 100% | 17-20 octobre
Développement du site web | Création des interfaces de base |  | html/css | 3 | Samuel | 100% | 17-26 octobre
Développement du site web | Gestion de la caméra |  | JavaScript | 3 | Samuel | 100% | 2023-10-20
Début openCV | Import et installation | fonctionne uniquement sur windows | Java | 3 | Maxence | 100% | 2023-10-20
Début openCV | Affichage des images |  | Java | 3 | Maxence | 100% | 2023-10-20
Début openCV | Détection des contours | Algo à améliorer : fonctionne dans des conditions spécifiques | Java | 5 | Maxence, Mathis | 100% | 2023-10-24
Début openCV | Détourage des tuiles |  | Java | 5 | Maxence, Mathis | 100% | 2023-10-26
Développement client/serveur | gestion des erreurs serveur/client |  | Classes java/js | 3 | Aloïs | 100% | 2023-10-26
Début openCV | Installation sur linux |  | Autre | 5 | Mathis | 100% | 2023-10-26
Réflexion diagramme de classes | [6 empty] | 2023-11-08
OpenCV | Trouver le nom des tuiles | Algo avec de bons résultats : 12 tuiles correctes sur 13 | Java | 5 | Maxence | 100% | 2023-11-10
OpenCV | Améliorer la détection des tuiles |  | Java | 5 | Mathis | 100% | 2023-11-09
OpenCV | Merge du code dans une classe |  | Java | 3 | Maxence, Mathis | 100% | 2023-11-10
HTML | connexion du site avec le serveur |  | java/js | 5 | Samuel | 100% | 2023-11-10
OpenCV | Améliration de la qualité du code et résolution des erreurs |  | Java | 3 | Mathis | 100% | 16-17 novembre
OpenCV | Clustering des tuiles en fonction de leurs posistion |  | Java | 5 | Maxence | 100% | 2023-11-17
Client | Envoi des images en base 64 |  | Js | 7 | Aloïs, Samuel | 50% | 10-17 nov